## T4排期甘特
排期甘特图 — 严格分层 (L0→W1 / L1+L2→W2 / L3→W2末-W3) × A/B 泳道（同周内按层级排序）
泳道 | 原型归属 | 层级 | 强依赖 | W1 (6/9-6/15) | W2 (6/16-6/22) | W3 (6/23-6/30)
A 泳道 | B1-工作台首页 | L0 基础 | — | ▶ 搭工作台框架(mock会话,数据W2后接)
A 泳道 | C1-客服入口地图 | L0 基础 | — | ▶ 画9个入口位置+按钮样式(参数后定)
A 泳道 | B2-会话工作区(聊天窗) | L1 | B3 |  | ▶ 画聊天窗UI+定布局
A 泳道 | C3-FAQ机器人 | L1 | — |  | ▶ 画快捷问题+服务指南
A 泳道 | B2-右栏360°客户视图 | L2 | B2 |  | ▶ 画4个数据Tab(挂B2右侧,B2先画)
A 泳道 | B6-评价管理 | L3 | C4 |  |  | ▶ 画评价列表(用C4字段)
B 泳道 | B3-会话配置中心 | L0 基础 | — | ▶ 定路由规则+敏感词库+画配置UI
B 泳道 | B5-知识库管理 | L0 基础 | — | ▶ 定FAQ分类结构+画管理UI
B 泳道 | C2-聊天窗主界面 | L1 | B3 |  | ▶ 画聊天窗+订单/商品卡片UI
B 泳道 | C4-人工客服交互 | L2 | — |  | ▶ 画留言表单+评价弹窗(定字段,C2先)
B 泳道 | B7-留言离线管理 | L3 | C4 |  | ▶ 画留言管理(C4先做,B紧跟)
B 泳道 | B4-历史会话质检 | L2 | — |  |  | ▶ 画历史列表(改造现有)
工作量 | A / B 同学功能项数 |  |  | A:11 / B:9 | A:8 / B:8 | A:1 / B:2
🚨 跨人协调点（A/B 必须先对齐的接口契约）
# | 周次 | 依赖关系 | 需对齐内容
① | W1末/W2初 | B3→B2/C2 | 路由规则产出什么'会话标签',B2/C2聊天窗怎么显示
② | W1末/W2初 | B5→C3 | FAQ知识库的分类结构,决定C3快捷问题怎么分组
③ | W2 | C4→B6/B7 | C4收集哪些评价/留言维度,B6/B7才能展示
④ | W1↔W2 | C1↔C2 | C1入口带什么参数(商品ID/订单ID),C2显示上下文
📍 关键路径: B3(W1) → C2(W2) → C4(W2) → B6(W3) ¦ 排序: 泳道→周次→层级→字母序

## T3依赖分层
原型依赖分层 — 严格分层(L0→W1 / L1+L2→W2 / L3→W2末-W3)，层级与周次完全对齐
层级 | 原型归属 | 负责人 | 本期项数 | 强依赖(必等) | 弱依赖(可mock) | 被谁依赖 | 可立即开始? | 建议周次
L0 基础 | B1-工作台首页 | A | 2 | — | B2,C2 | — | ✅ 立即开始 | W1
L0 基础 | C1-客服入口地图 | A | 9 | — | C2,C3 | — | ✅ 立即开始 | W1
L0 基础 | B3-会话配置中心 | B | 6 | — | — | B2,C2 | ✅ 立即开始 | W1
L0 基础 | B5-知识库管理 | B | 3 | — | — | C3,B2 | ✅ 立即开始 | W1
L1 | B2-会话工作区(聊天窗) | A | 2 | B3 | — | B2右栏,B4,B1 | ⏳ UI先画/逻辑等 | W2
L1 | C3-FAQ机器人 | A | 2 | — | B5 | C1 | 🔄 UI可先画 | W2
L1 | C2-聊天窗主界面 | B | 5 | B3 | — | C4,C1,B1 | ⏳ UI先画/逻辑等 | W2
L2 | B2-右栏360°客户视图 | A | 4 | B2 | — | — | ⏳ UI先画/逻辑等 | W2
L2 | B4-历史会话质检 | B | 2 | — | B2,C2 | — | 🔄 UI可先画 | W3
L2 | C4-人工客服交互 | B | 2 | — | C2 | B6,B7 | 🔄 UI可先画 | W2
L3 | B6-评价管理 | A | 1 | C4 | — | — | ⏳ UI先画/逻辑等 | W3
L3 | B7-留言离线管理 | B | 1 | C4 | — | — | ⏳ UI先画/逻辑等 | W2
图例: | L0基础(绿) | L1(蓝) | L2(黄) | L3(橙) | A(蓝) | B(橙)

## T2原型分组视图
原型分组视图 — 同一原型的功能聚合在一起（本期在前，绿色高亮）
模块 | 使用角色 | 一级菜单 | 功能(二级菜单) | 子页面 | 功能说明 | 开发分期 | 是否有此功能 | 原型归属 | 端类型 | 本期(1期-MVP) | 备注/开发建议 | 负责人
[B1-工作台首页] 本期 2 项 / 共 2 项
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 工作台 | 多渠道工作台 |  | 统一聚合来自小程序、H5等多端用户的会话，支持多客服同时在线接待。 | 1期-MVP | 有 | B1-工作台首页 | 前后端联动 | 是 | 仓库已有，改造即可 | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 工作台 | 待处理事项 |  | 展示待接待会话、待回复消息等，支持一键接入处理。 | 1期-MVP | 有 | B1-工作台首页 | 前后端联动 | 是 | 仓库已有，改造即可 | A
[B2-会话工作区(聊天窗)] 本期 2 项 / 共 5 项
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 会话协作 | 会话转接 | 支持会话转接给其他客服，确保问题精准对接。 | 1期-MVP | 有 | B2-会话工作区(聊天窗) | 前后端联动 | 是 | 中栏-会话转接(仓库已有) | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 消息撤回 |  | 支持客服撤回已发送的消息，避免误发敏感信息。 | 1期-MVP | 无 | B2-会话工作区(聊天窗) | 前后端联动 | 是 | 中栏-消息撤回 | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 消息预显 |  | 在会话列表实时展示用户正在输入的消息内容，帮助客服提前准备应答。(PPTX 3.1) | 2期-体验提升 | 无 | B2-会话工作区(聊天窗) | 前后端联动 | 否(2期) | 左栏-消息预显 | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 三方会话 |  | 支持邀请第三方(如主管、质检员)加入会话协同处理复杂问题。(PPTX 3.1) | 2期-体验提升 | 无 | B2-会话工作区(聊天窗) | 前后端联动 | 否(2期) | 中栏-三方会话 | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 拉黑/屏蔽 |  | 对于恶意骚扰用户，客服可拉黑并注明原因，拉黑后该用户不再接入。(PPTX 3.1) | 2期-体验提升 | 无 | B2-会话工作区(聊天窗) | 前后端联动 | 否(2期) | 拉黑/屏蔽 | A
[B2-右栏360°客户视图] 本期 4 项 / 共 5 项
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客户信息模块 | 360度客户视图-基础信息 |  | 展示会员等级、注册时长、手机号、联系方式。(PPTX 3.2) | 1期-MVP | 无 | B2-右栏360°客户视图 | 前后端联动 | 是 | ★基础信息(从会员库取) | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客户信息模块 | 360度客户视图-行为数据 |  | 展示近30天访问次数、浏览商品轨迹、加购记录、搜索记录。(PPTX 3.2) | 1期-MVP | 无 | B2-右栏360°客户视图 | 前后端联动 | 是 | ★行为数据(从埋点系统取) | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客户信息模块 | 360度客户视图-交易数据 |  | 展示历史订单数量、总消费金额、客单价、退款率。(PPTX 3.2) | 1期-MVP | 无 | B2-右栏360°客户视图 | 前后端联动 | 是 | ★交易数据(从OMS/订单库取) | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客户信息模块 | 360度客户视图-服务数据 |  | 展示历史咨询次数、平均满意度评分、投诉记录。(PPTX 3.2) | 1期-MVP | 无 | B2-右栏360°客户视图 | 前后端联动 | 是 | ★服务数据(从客服库统计) | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客户信息模块 | 360度客户视图-标签体系 |  | 支持自定义打标(如VIP客户、高投诉风险等)。(PPTX 3.2) | 2期-体验提升 | 无 | B2-右栏360°客户视图 | 前后端联动 | 否(2期) | 标签体系 | A
[B3-会话配置中心] 本期 6 项 / 共 7 项
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 智能路由与分流 |  | 根据规则（如售前/售后、商品类目、客服空闲状态）进行会话自动分配，支持排队溢出转移，确保流量精准分配。 | 1期-MVP | 无 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | 是 | ★核心:规则编辑器+路由引擎 | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 敏感词过滤 |  | 自动检测并过滤消息中的敏感词汇，支持自定义敏感词库。 | 1期-MVP | 无 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | 是 | 敏感词库管理+双向拦截 | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 会话超时设置 |  | 配置会话无响应自动关闭时间，超时后自动结束会话并可发送结束语。 | 1期-MVP | 无 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | 是 | 无响应自动关闭+结束语 | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 转人工 | 关键词转人工 |  |  | 1期-MVP | 有 | B3-会话配置中心 | 后端逻辑 | 是 | 纯后端规则(仓库已有) | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 自动化配置 | 欢迎语设置 | 可以自动设置什么类型的配置（对话配置页面） | 配置用户进入会话时的自动欢迎语，支持按渠道和时段设置不同内容。 | 1期-MVP | 有 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | 是 | 欢迎语按渠道+时段(仓库已有) | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 自动化配置 | 离线自动回复 |  | 客服不在线时自动回复的配置，支持按时间段设置不同回复内容。 | 1期-MVP | 无 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | 是 | 离线自动回复 | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 主动推送消息 |  | 针对48小时内互动过的粉丝，支持主动推送消息（如活动通知、优惠券），激活沉睡客户促进二次成交。 | 2期-体验提升 | 无 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | 否(2期) | 主动推送 | B
[B4-历史会话质检] 本期 2 项 / 共 2 项
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 历史服务记录 |  | 查看已结束的会话记录，支持按客服、客户、时间范围搜索，便于回溯与质检。 | 1期-MVP | 有 | B4-历史会话质检 | 前后端联动 | 是 | 仓库已有，改造筛选 | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 历史会话 |  | 查看所有历史会话列表，支持多维度筛选和导出。 | 1期-MVP | 有 | B4-历史会话质检 | 前后端联动 | 是 | 仓库已有，含AI对话 | B
[B5-知识库管理] 本期 3 项 / 共 4 项
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 知识库管理 | 知识库 |  | 常见问题/FAQ的创建、编辑、分类、上下架管理，支持富文本和图文混排。 | 1期-MVP | 无 | B5-知识库管理 | 前后端联动 | 是 | ★FAQ增删改查+富文本编辑器 | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 知识库管理 | 快捷回复 |  | 预设常用回复内容，客服可在会话中一键使用，提高回复效率。 | 1期-MVP | 无 | B5-知识库管理 | 前后端联动 | 是 | 快捷回复管理(B2也调用) | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 知识库管理 | 话术库 |  | 标准回复话术的维护和管理，支持按场景（售前/售后/投诉）分类。 | 1期-MVP | 无 | B5-知识库管理 | 前后端联动 | 是 | 话术库(售前/售后/投诉分类) | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 知识库管理 | 关键词联想 |  | 输入关键词自动匹配常用语并推荐给客服。(PPTX 3.3) | 2期-体验提升 | 无 | B5-知识库管理 | 前后端联动 | 否(2期) | 关键词联想 | B
[B6-评价管理] 本期 1 项 / 共 1 项
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 评价管理 | 客服评价 |  | 查看用户对客服的评价详情和评分，支持按客服、时间、评分筛选。 | 1期-MVP | 无 | B6-评价管理 | 前后端联动 | 是 | 评分详情+筛选 | A
[B7-留言离线管理] 本期 1 项 / 共 1 项
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 留言与离线反馈 |  | 客服不在线时支持用户留言提交，并保留历史聊天记录，方便用户随时查看进度。 | 1期-MVP | 无 | B7-留言离线管理 | 前后端联动 | 是 | B端留言列表+分配 | B
[C1-客服入口地图] 本期 9 项 / 共 9 项
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 | 在线客服 |  | 支持文字、表情、图片、语音消息收发；支持发送订单卡片、商品卡片，便于客服快速定位用户咨询的商品与订单上下文。 | 1期-MVP | 无 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 在线客服聊天入口 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 | 电话呼叫 |  | 在商品页或客服对话页提供一键拨打客服电话图标，满足紧急或复杂问题的语音沟通需求。 | 1期-MVP | 无 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 电话呼叫(H5) | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 | 咨询入口 | 商品详情页 | 在商品详情页底部或侧边提供在线咨询按钮，一键进入客服对话。 | 1期-MVP | 无 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 商品详情页 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 |  | 订单详情页 | 在订单详情页提供联系客服入口，自动关联当前订单信息。 | 1期-MVP | 无 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 订单详情页(带入订单) | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 |  | 个人中心/我的 | 在个人中心设置客服入口，方便用户随时找到客服。 | 1期-MVP | 无 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 个人中心 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 | 咨询入口 | 购物车页 | 咨询购物车内商品相关问题，自动带入购物车商品信息。(PPTX 2.1) | 1期-MVP | 无 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 购物车页(带入商品) | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 |  | 物流详情页（） | 物流客服和在线客服 | 1期-MVP | 无 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 物流详情页 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 |  | 退换货入口 |  | 1期-MVP | 无 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 退换货入口 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 | 全站悬浮窗（首页） |  | 右下角悬浮客服入口，支持拖拽，方便用户随时发起咨询。(PPTX 2.1) | 1期-MVP | 有 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 全站悬浮窗(仓库已有) | A
[C2-聊天窗主界面] 本期 5 项 / 共 7 项
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 会话体验 | 断线重连 | 咨询记录 | 网络异常后自动重连并恢复历史会话，确保会话不丢失。(PPTX 2.2) | 1期-MVP | 有 | C2-聊天窗主界面 | 后端逻辑 | 是 | 断线重连(仓库已有) | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 消息与交互 | 订单卡片交互 |  | 展示订单卡片，包含订单号、商品、金额、状态，客户可直接点击查看详情或执行操作。 | 1期-MVP/2期-体验提升 | 无 | C2-聊天窗主界面 | 前后端联动 | 是 | ★订单卡片(含退换货操作) | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 消息与交互 | 商品卡片交互 |  | 展示商品卡片，包含图片、名称、价格，客户可直接点击查看商品详情或加入购物车。 | 1期-MVP/2期-体验提升 | 无 | C2-聊天窗主界面 | 前后端联动 | 是 | ★商品卡片(含加购) | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 消息与交互 | 富媒体消息 |  | 支持图文消息（一期）、视频消息、优惠券卡片等多种富媒体内容展示。 | 1期-MVP/2期-体验提升 | 无 | C2-聊天窗主界面 | 前后端联动 | 是 | ★富媒体消息(图文/视频/券) | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 会话管理 | 历史会话 |  |  | 1期-MVP | 有 | C2-聊天窗主界面 | 前后端联动 | 是 | 历史会话(仓库已有) | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 会话体验 | 消息已读/未读 |  | 显示对方消息已读/未读状态，提升沟通体验。(PPTX 2.2) | 2期-体验提升 | 有 | C2-聊天窗主界面 | 前后端联动 | 否(2期) | 已读未读(仓库已有) | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 人工客服 | 输入状态提示 |  | 客服正在输入时，用户端显示客服正在输入提示，增强沟通体验。 | 2期-体验提升 | 无 | C2-聊天窗主界面 | 前后端联动 | 否(2期) | 输入状态提示 | B
[C3-FAQ机器人] 本期 2 项 / 共 6 项
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | FAQ机器人客服 | 快捷问题 |  | 进入会话前展示常见问题快捷入口，客户可一键选择常见问题减少输入成本。 | 1期-MVP | 无 | C3-FAQ机器人 | 前后端联动 | 是 | 快捷问题入口 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | FAQ机器人客服 | 服务指南 |  | 提供退换货流程、支付方式、配送说明、发票政策等图文操作指南，引导客户自助解决问题。 | 1期-MVP | 无 | C3-FAQ机器人 | 前后端联动 | 是 | 服务指南(图文) | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | FAQ机器人客服 | 多轮引导 |  | 机器人通过多轮问答逐步收集客户问题信息（如订单号、问题类型），引导至精准解决方案。 | 2期-体验提升 | 无 | C3-FAQ机器人 | 前后端联动 | 否(2期) | 多轮引导 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | FAQ机器人客服 | 智能自助服务 |  | 接入机器人客服，提供关注自动回复、关键词自动回复、常见问题FAQ指引，实现7x24小时秒级响应。 | 2期-体验提升 | 无 | C3-FAQ机器人 | 前后端联动 | 否(2期) | 智能自助服务 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 智能自助服务 | 猜你想问 |  | 基于用户当前浏览的商品和订单状态，预判可能的问题并主动推送。(PPTX 2.3) | 2期-体验提升 | 无 | C3-FAQ机器人 | 前后端联动 | 否(2期) | 猜你想问 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 智能自助服务 | 自助办理 | 对话框上方卡片 | 在对话窗内直连业务系统，支持自助查订单、改地址、退差价、申请退款等操作。(PPTX 2.3) | 2期-体验提升 | 无 | C3-FAQ机器人 | 前后端联动 | 否(2期) | 自助办理(对接业务系统) | A
[C4-人工客服交互] 本期 2 项 / 共 3 项
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 人工客服 | 留言与离线反馈 |  | 客服不在线时支持用户留言提交，并保留历史聊天记录，方便用户随时查看进度。 | 1期-MVP | 无 | C4-人工客服交互 | 前后端联动 | 是 | 留言提交表单 | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 人工客服 | 服务评价 |  | 会话结束后，用户可对本次客服的服务态度与专业性进行星级评价或文字反馈。 | 1期-MVP | 无 | C4-人工客服交互 | 前后端联动 | 是 | 服务评价弹窗 | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 人工客服 | 排队等待提示 |  | 转人工后展示当前排队人数与预计等待时间，支持留言选项避免长时间等待。 | 2期-体验提升 | 无 | C4-人工客服交互 | 前后端联动 | 否(2期) | 排队等待提示 | B
[B2-右栏AI辅助] 共 4 项 (本期不做)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能辅助 | AI话术推荐 |  | 基于NLP实时推荐回复话术；检测到关键词时自动推送政策模板。(PPTX 3.5) | 2期-体验提升 | 无 | B2-右栏AI辅助 | 前后端联动 | 否(2期) | AI话术推荐 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能辅助 | 商品推荐 |  | 对话上下文识别购物意向，推荐关联商品并生成购买链接。(PPTX 3.5) | 2期-体验提升 | 无 | B2-右栏AI辅助 | 前后端联动 | 否(2期) | 商品推荐 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能辅助 | 订单上下文提醒 |  | 自动识别用户订单号，推送对应订单的物流状态供客服一键回复。(PPTX 3.5) | 2期-体验提升 | 无 | B2-右栏AI辅助 | 前后端联动 | 否(2期) | 订单上下文提醒 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能辅助 | 转人工意图提示 |  | AI分析用户情绪异常(反复提问、负面关键词)，主动提示建议人工介入。(PPTX 3.5) | 2期-体验提升 | 无 | B2-右栏AI辅助 | 前后端联动 | 否(2期) | 转人工意图提示 | 未分配(非本期)
[C3-FAQ机器人/C6(2期)] 共 1 项 (本期不做)
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 智能客服 | 基于大模型的智能客服-基础版 |  |  | 2期-体验提升 | 无 | C3-FAQ机器人/C6(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 大模型智能客服 | A(部分)
[数据看板(2期)] 共 5 项 (本期不做)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 数据监控 | 实时监控面板 |  | 当前在线客服数、排队数、平均响应时长、当前会话总数。(PPTX 3.6) | 2期-体验提升 | 无 | 数据看板(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 实时监控面板 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 数据监控 | 个人绩效看板 |  | 今日接待量、平均响应时长、满意度、解决率。(PPTX 3.6) | 2期-体验提升 | 无 | 数据看板(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 个人绩效看板 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 数据监控 | 预警机制 |  | 响应时间超过阈值或满意度低于标准时自动通知主管。(PPTX 3.6) | 2期-体验提升 | 无 | 数据看板(2期) | 后端逻辑 | 否(2期) | 预警机制 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 统计报表 | 会话量统计 |  | 按时间段统计会话总数、新会话数、已结束会话数，支持趋势图展示。 | 2期-体验提升 | 无 | 数据看板(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 会话量统计 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 统计报表 | 渠道统计 |  | 各渠道（小程序、H5、PC）的会话量、转化率分布对比。 | 2期-体验提升 | 无 | 数据看板(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 渠道统计 | 未分配(非本期)
[B10-渠道接入(3期)] 共 3 项 (本期不做)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 渠道接入 | 客服热线电话(IVR) |  | 支持客服热线电话接入，含IVR语音导航功能。(PPTX 5.2) | 3期-AI智能化 | 无 | B10-渠道接入(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 电话IVR接入 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 渠道接入 | 邮件渠道 |  | 支持邮件渠道接入客服系统。(PPTX 5.2) | 3期-AI智能化 | 无 | B10-渠道接入(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 邮件渠道 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 渠道接入 | 抖音/小红书私信 |  | 支持抖音、小红书等社交媒体私信渠道接入(如有入驻)。(PPTX 5.2) | 3期-AI智能化 | 无 | B10-渠道接入(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 抖音/小红书私信 | 未分配(非本期)
[B11-数据报表(3期)] 共 4 项 (本期不做)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 数据报表 | 机器人报表 |  | 机器人应答率、转人工率、用户满意度、自助解决率、知识库命中率。(PPTX 5.4) | 3期-AI智能化 | 无 | B11-数据报表(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 机器人报表 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 数据报表 | 服务质量报告 |  | 高频问题TOP10、人工未回复率占比、满意度星级分布、差评标签频次统计。(PPTX 5.4) | 3期-AI智能化 | 无 | B11-数据报表(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 服务质量报告 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 数据报表 | 工单报表 |  | 工单创建量、分类占比、平均处理时长、超时工单、各客服/部门处理数量。(PPTX 5.4) | 3期-AI智能化 | 无 | B11-数据报表(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 工单报表 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 数据报表 | 客户分析 |  | 咨询转化率、客服参与订单金额/数量、客诉率。(PPTX 5.4) | 3期-AI智能化 | 无 | B11-数据报表(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 客户分析 | 未分配(非本期)
[B11-机器人配置(3期)] 共 6 项 (本期不做)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 机器人配置 | 商品知识库 |  | 自动同步商品SKU信息的知识库。(PPTX 5.3) | 3期-AI智能化 | 无 | B11-机器人配置(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 商品知识库 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 机器人配置 | 活动知识库 |  | 营销活动相关知识的维护管理。(PPTX 5.3) | 3期-AI智能化 | 无 | B11-机器人配置(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 活动知识库 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 机器人配置 | 物流/售后知识库 |  | 物流配送、售后服务相关知识的维护管理。(PPTX 5.3) | 3期-AI智能化 | 无 | B11-机器人配置(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 物流/售后知识库 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 机器人配置 | 转人工触发条件配置 |  | 配置关键词匹配、重复提问阈值等转人工触发条件。(PPTX 5.3) | 3期-AI智能化 | 无 | B11-机器人配置(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 转人工触发条件 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 机器人配置 | 知识库匹配率监控 |  | 知识库与意图匹配率监控、未解决Top问题统计。(PPTX 5.3) | 3期-AI智能化 | 无 | B11-机器人配置(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 匹配率监控 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 机器人配置 | 对话树可视化编辑 |  | 低代码/零代码配置平台，通过可视化拖拽组件实现业务流程构建。非技术人员可独立完成80%配置。(PPTX 5.3) | 3期-AI智能化 | 无 | B11-机器人配置(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 对话树可视化编辑 | 未分配(非本期)
[B12-人机协同(3期)] 共 3 项 (本期不做)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 人机协同机制 | 无缝转人工 |  | 机器人无法解决时一键转人工，历史对话同步，用户无需重复表达。(PPTX 4.4) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-人机协同(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 无缝转人工 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 人机协同机制 | 辅助模式 |  | 机器人辅助客服输入话术，客服主导回复。(PPTX 4.4) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-人机协同(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 辅助模式 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 人机协同机制 | AI质检与会话摘要 |  | 自动分析客服与用户的对话内容，生成标准化的会话摘要，供主管复盘及数据分析。(PPTX 4.4) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-人机协同(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | AI质检与会话摘要 | 未分配(非本期)
[B12-智能客服-售中售后(3期)] 共 5 项 (本期不做)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售中售后 | 物流跟踪(机器人) |  | 实时查询物流轨迹，主动推送异常预警(如包裹滞留超过3天)。(PPTX 4.3) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-智能客服-售中售后(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 物流跟踪 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售中售后 | 订单状态查询(机器人) |  | 查询订单详情(支付状态、发货进度、预计送达时间)。(PPTX 4.3) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-智能客服-售中售后(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 订单状态查询 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售中售后 | 退换货引导(机器人) |  | 引导用户自助发起退换货申请，填写原因并上传凭证。(PPTX 4.3) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-智能客服-售中售后(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 退换货引导 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售中售后 | 退差价/改地址(机器人) |  | 支持对话内自助操作退差价、修改收货地址。(PPTX 4.3) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-智能客服-售中售后(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 退差价/改地址 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售中售后 | 延期发货检测 |  | 检测到订单即将超时，主动弹出提示并引导用户处理。(PPTX 4.3) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-智能客服-售中售后(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 延期发货检测 | 未分配(非本期)
[B12-智能客服-售前(3期)] 共 5 项 (本期不做)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售前场景 | 商品参数对比 |  | 用户提出A和B哪个好时，机器人输出参数对比表格及结论。(PPTX 4.2) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-智能客服-售前(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 商品参数对比 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售前场景 | 促销活动解读 |  | 针对满减、折扣、优惠券规则进行清晰说明并计算示例。(PPTX 4.2) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-智能客服-售前(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 促销活动解读 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售前场景 | 尺码/规格推荐 |  | 根据用户身高体重等数据推荐合适的服饰鞋靴尺码。(PPTX 4.2) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-智能客服-售前(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 尺码/规格推荐 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售前场景 | 个性化商品推荐 |  | 结合用户浏览记录、购买历史，精准推荐相关商品。(PPTX 4.2) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-智能客服-售前(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 个性化商品推荐 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售前场景 | 热点问题预测 |  | 根据用户输入实时内容预测可能想问的下一个问题，同步展示相关信息。(PPTX 4.2) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-智能客服-售前(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 热点问题预测 | 未分配(非本期)
[B12-智能客服-核心能力(3期)] 共 5 项 (本期不做)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-核心能力 | 意图识别 |  | 支持多轮对话上下文理解(5轮+)与跨场景意图识别；售前与售后场景自动切换。(PPTX 4.1) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-智能客服-核心能力(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 意图识别 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-核心能力 | 知识图谱 |  | 整合商品、订单、物流、售后策略数据，支持动态推理与回答生成。(PPTX 4.1) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-智能客服-核心能力(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 知识图谱 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-核心能力 | NLP多模态 |  | 支持文本+图片+语音多模态输入；用户上传商品图片后可自动识别并关联SKU、库存信息。(PPTX 4.1) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-智能客服-核心能力(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | NLP多模态 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-核心能力 | 文档解析 |  | 自动解析Excel/PDF/WORD格式的业务文档并结构化，无需手工配置新问答。(PPTX 4.1) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-智能客服-核心能力(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 文档解析 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-核心能力 | 上下文记忆 |  | 对话间保持上下文(如用户先问A商品，后续有红色的吗应理解针对A商品)。(PPTX 4.1) | 3期-AI智能化 | 无 | B12-智能客服-核心能力(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 上下文记忆 | 未分配(非本期)
[B9-客服账号管理(3期)] 共 6 项 (本期不做)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客服管理 | 客服账号管理 |  | 增删改查子账号，分配角色权限，支持部门分组。(PPTX 5.1) | 3期-AI智能化 | 无 | B9-客服账号管理(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 账号增删改查+角色权限 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客服管理 | 分流设置(详细) |  | 新建技能组，按来源页面、商品SKU、订单状态等配置分流规则；为组内客服分配权重(0-10)。(PPTX 5.1) | 3期-AI智能化 | 无 | B9-客服账号管理(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 技能组+权重分流 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客服管理 | 默认客服组 |  | 系统自动生成，承接未匹配分流规则的用户，不可删除。(PPTX 5.1) | 3期-AI智能化 | 无 | B9-客服账号管理(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 默认客服组 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客服管理 | 组间切换 |  | 用户在某客服组未得到回复时，支持系统/客服手动将其切换到另一组。(PPTX 5.1) | 3期-AI智能化 | 无 | B9-客服账号管理(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 组间切换 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客服管理 | 离线留言管理(详细) |  | 留言默认分配/指定客服分配/手动分配三种模式，支持留言列表批量处理。(PPTX 5.1) | 3期-AI智能化 | 无 | B9-客服账号管理(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 离线留言管理(详细) | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 角色权限体系 | 角色权限配置 |  | 支持超级管理员、质检员、数据分析员、客服主管、普通客服、机器人训练师等6种角色。(PPTX 5.5) | 3期-AI智能化 | 无 | B9-客服账号管理(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 6种角色权限 | 未分配(非本期)
[B8-工单系统(2期)] 共 6 项 (本期不做)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 工单系统 | 工单字段 |  | 工单用于跨部门流转处理用户问题，支持标题、分类（售后/投诉/技术故障）、描述、附件、优先级、指派人配置。会话页、客户详情页均可为该客户创建工单。 | 2期-体验提升 | 无 | B8-工单系统(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 工单表单+分类体系 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 工单系统 | 状态流转 |  | 工单状态流转：未分配→待处理→处理中→已解决→已关闭，支持流转记录留痕。 | 2期-体验提升 | 无 | B8-工单系统(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 5态状态机 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 工单系统 | 工单操作 |  | 支持接单、转单、回复、加抄送、状态变更，实现跨部门协作处理。 | 2期-体验提升 | 无 | B8-工单系统(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 接单/转单/抄送 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 工单系统 | 与我相关 |  | 提供「与我相关」筛选：待我处理、我创建的、抄送我的、我处理的、我解决的。 | 2期-体验提升 | 无 | B8-工单系统(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 5类筛选 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 工单系统 | 消息联动 | 自动生成 | 用户消息自动生成工单，实现会话与工单的关联追溯。（参考美团/饿了么） | 2期-体验提升 | 无 | B8-工单系统(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 消息自动生成工单 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 工单系统 | 消息联动 | 一键生成 | 用户在会话框中的请求可一键生成工单，客服无需退出会话。（参考美团/饿了么） | 2期-体验提升 | 无 | B8-工单系统(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 会话一键生成工单 | 未分配(非本期)

## T1在线客服排期
模块名称 | 使用角色 | 一级菜单 /功能 | 二级菜单 /功能 | 子页面 /子功能 | 功能说明 | 开发分期 | 备注 | 是否有此功能 | ppt | 原型归属 | 端类型 | 本期(1期-MVP) | 备注/开发建议 | 负责人
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 工作台 | 多渠道工作台 |  | 统一聚合来自小程序、H5等多端用户的会话，支持多客服同时在线接待。 | 1期-MVP |  | 有 | ❌ PPT未提及 | B1-工作台首页 | 前后端联动 | 是 | 仓库已有，改造即可 | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 工作台 | 待处理事项 |  | 展示待接待会话、待回复消息等，支持一键接入处理。 | 1期-MVP |  | 有 | ❌ PPT未提及 | B1-工作台首页 | 前后端联动 | 是 | 仓库已有，改造即可 | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 会话协作 | 会话转接 | 支持会话转接给其他客服，确保问题精准对接。 | 1期-MVP |  | 有 | ✅ PPT 3.1 | B2-会话工作区(聊天窗) | 前后端联动 | 是 | 中栏-会话转接(仓库已有) | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 智能路由与分流 |  | 根据规则（如售前/售后、商品类目、客服空闲状态）进行会话自动分配，支持排队溢出转移，确保流量精准分配。 | 1期-MVP | 标签（客户页，标记未什么入口进入） | 无 | ✅ PPT 2.2 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | 是 | ★核心:规则编辑器+路由引擎 | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 主动推送消息 |  | 针对48小时内互动过的粉丝，支持主动推送消息（如活动通知、优惠券），激活沉睡客户促进二次成交。 | 2期-体验提升 |  | 无 | ❌ PPT未提及 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | 否(2期) | 主动推送 | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 消息撤回 |  | 支持客服撤回已发送的消息，避免误发敏感信息。 | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 2.2 | B2-会话工作区(聊天窗) | 前后端联动 | 是 | 中栏-消息撤回 | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 敏感词过滤 |  | 自动检测并过滤消息中的敏感词汇，支持自定义敏感词库。 | 1期-MVP | 客户/客服都需要 | 无 | ✅ PPT 3.7 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | 是 | 敏感词库管理+双向拦截 | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 会话超时设置 |  | 配置会话无响应自动关闭时间，超时后自动结束会话并可发送结束语。 | 1期-MVP | 需要提醒客户 | 无 | ✅ PPT 2.2 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | 是 | 无响应自动关闭+结束语 | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 留言与离线反馈 |  | 客服不在线时支持用户留言提交，并保留历史聊天记录，方便用户随时查看进度。 | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 2.2 | B7-留言离线管理 | 前后端联动 | 是 | B端留言列表+分配 | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 历史服务记录 |  | 查看已结束的会话记录，支持按客服、客户、时间范围搜索，便于回溯与质检。 | 1期-MVP |  | 有 | ✅ PPT 3.7 | B4-历史会话质检 | 前后端联动 | 是 | 仓库已有，改造筛选 | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 历史会话 |  | 查看所有历史会话列表，支持多维度筛选和导出。 | 1期-MVP | AI客服的对话也需要可查看 | 有 | ✅ PPT 3.1 | B4-历史会话质检 | 前后端联动 | 是 | 仓库已有，含AI对话 | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 消息预显 |  | 在会话列表实时展示用户正在输入的消息内容，帮助客服提前准备应答。(PPTX 3.1) | 2期-体验提升 |  | 无 | ✅ PPT 3.1 | B2-会话工作区(聊天窗) | 前后端联动 | 否(2期) | 左栏-消息预显 | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 三方会话 |  | 支持邀请第三方(如主管、质检员)加入会话协同处理复杂问题。(PPTX 3.1) | 2期-体验提升 |  | 无 | ✅ PPT 3.1 | B2-会话工作区(聊天窗) | 前后端联动 | 否(2期) | 中栏-三方会话 | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 会话管理 | 拉黑/屏蔽 |  | 对于恶意骚扰用户，客服可拉黑并注明原因，拉黑后该用户不再接入。(PPTX 3.1) | 2期-体验提升 |  | 无 | ✅ PPT 3.1 | B2-会话工作区(聊天窗) | 前后端联动 | 否(2期) | 拉黑/屏蔽 | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客户信息模块 | 360度客户视图-基础信息 |  | 展示会员等级、注册时长、手机号、联系方式。(PPTX 3.2) | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 3.2 | B2-右栏360°客户视图 | 前后端联动 | 是 | ★基础信息(从会员库取) | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客户信息模块 | 360度客户视图-行为数据 |  | 展示近30天访问次数、浏览商品轨迹、加购记录、搜索记录。(PPTX 3.2) | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 3.2 | B2-右栏360°客户视图 | 前后端联动 | 是 | ★行为数据(从埋点系统取) | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客户信息模块 | 360度客户视图-交易数据 |  | 展示历史订单数量、总消费金额、客单价、退款率。(PPTX 3.2) | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 3.2 | B2-右栏360°客户视图 | 前后端联动 | 是 | ★交易数据(从OMS/订单库取) | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客户信息模块 | 360度客户视图-服务数据 |  | 展示历史咨询次数、平均满意度评分、投诉记录。(PPTX 3.2) | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 3.2 | B2-右栏360°客户视图 | 前后端联动 | 是 | ★服务数据(从客服库统计) | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客户信息模块 | 360度客户视图-标签体系 |  | 支持自定义打标(如VIP客户、高投诉风险等)。(PPTX 3.2) | 2期-体验提升 |  | 无 | ✅ PPT 3.2 | B2-右栏360°客户视图 | 前后端联动 | 否(2期) | 标签体系 | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 知识库管理 | 知识库 |  | 常见问题/FAQ的创建、编辑、分类、上下架管理，支持富文本和图文混排。 | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 3.3 | B5-知识库管理 | 前后端联动 | 是 | ★FAQ增删改查+富文本编辑器 | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 知识库管理 | 快捷回复 |  | 预设常用回复内容，客服可在会话中一键使用，提高回复效率。 | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 3.3 | B5-知识库管理 | 前后端联动 | 是 | 快捷回复管理(B2也调用) | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 知识库管理 | 话术库 |  | 标准回复话术的维护和管理，支持按场景（售前/售后/投诉）分类。 | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 3.3 | B5-知识库管理 | 前后端联动 | 是 | 话术库(售前/售后/投诉分类) | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 知识库管理 | 关键词联想 |  | 输入关键词自动匹配常用语并推荐给客服。(PPTX 3.3) | 2期-体验提升 |  | 无 | ✅ PPT 3.3 | B5-知识库管理 | 前后端联动 | 否(2期) | 关键词联想 | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 工单系统 | 工单字段 |  | 工单用于跨部门流转处理用户问题，支持标题、分类（售后/投诉/技术故障）、描述、附件、优先级、指派人配置。会话页、客户详情页均可为该客户创建工单。 | 2期-体验提升 |  | 无 | ❌ PPT未提及 | B8-工单系统(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 工单表单+分类体系 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 工单系统 | 状态流转 |  | 工单状态流转：未分配→待处理→处理中→已解决→已关闭，支持流转记录留痕。 | 2期-体验提升 |  | 无 | ❌ PPT未提及 | B8-工单系统(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 5态状态机 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 工单系统 | 工单操作 |  | 支持接单、转单、回复、加抄送、状态变更，实现跨部门协作处理。 | 2期-体验提升 |  | 无 | ❌ PPT未提及 | B8-工单系统(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 接单/转单/抄送 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 工单系统 | 与我相关 |  | 提供「与我相关」筛选：待我处理、我创建的、抄送我的、我处理的、我解决的。 | 2期-体验提升 |  | 无 | ❌ PPT未提及 | B8-工单系统(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 5类筛选 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 工单系统 | 消息联动 | 自动生成 | 用户消息自动生成工单，实现会话与工单的关联追溯。（参考美团/饿了么） | 2期-体验提升 |  | 无 | ❌ PPT未提及 | B8-工单系统(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 消息自动生成工单 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 工单系统 | 消息联动 | 一键生成 | 用户在会话框中的请求可一键生成工单，客服无需退出会话。（参考美团/饿了么） | 2期-体验提升 |  | 无 | ❌ PPT未提及 | B8-工单系统(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 会话一键生成工单 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能辅助 | AI话术推荐 |  | 基于NLP实时推荐回复话术；检测到关键词时自动推送政策模板。(PPTX 3.5) | 2期-体验提升 | 后期需和业务确认需要什么数据 | 无 | ✅ PPT 3.5 | B2-右栏AI辅助 | 前后端联动 | 否(2期) | AI话术推荐 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能辅助 | 商品推荐 |  | 对话上下文识别购物意向，推荐关联商品并生成购买链接。(PPTX 3.5) | 2期-体验提升 | 后期需和业务确认需要什么数据 | 无 | ✅ PPT 3.5 | B2-右栏AI辅助 | 前后端联动 | 否(2期) | 商品推荐 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能辅助 | 订单上下文提醒 |  | 自动识别用户订单号，推送对应订单的物流状态供客服一键回复。(PPTX 3.5) | 2期-体验提升 | 后期需和业务确认需要什么数据 | 无 | ✅ PPT 3.5 | B2-右栏AI辅助 | 前后端联动 | 否(2期) | 订单上下文提醒 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能辅助 | 转人工意图提示 |  | AI分析用户情绪异常(反复提问、负面关键词)，主动提示建议人工介入。(PPTX 3.5) | 2期-体验提升 | 后期需和业务确认需要什么数据 | 无 | ✅ PPT 3.5 | B2-右栏AI辅助 | 前后端联动 | 否(2期) | 转人工意图提示 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 评价管理 | 客服评价 |  | 查看用户对客服的评价详情和评分，支持按客服、时间、评分筛选。 | 1期-MVP |  | 无 | ❌ PPT未提及 | B6-评价管理 | 前后端联动 | 是 | 评分详情+筛选 | A
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 数据监控 | 实时监控面板 |  | 当前在线客服数、排队数、平均响应时长、当前会话总数。(PPTX 3.6) | 2期-体验提升 | 后期需和业务确认需要什么数据 | 无 | ✅ PPT 3.6 | 数据看板(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 实时监控面板 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 数据监控 | 个人绩效看板 |  | 今日接待量、平均响应时长、满意度、解决率。(PPTX 3.6) | 2期-体验提升 | 后期需和业务确认需要什么数据 | 无 | ✅ PPT 3.6 | 数据看板(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 个人绩效看板 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 数据监控 | 预警机制 |  | 响应时间超过阈值或满意度低于标准时自动通知主管。(PPTX 3.6) | 2期-体验提升 | 后期需和业务确认需要什么数据 | 无 | ✅ PPT 3.6 | 数据看板(2期) | 后端逻辑 | 否(2期) | 预警机制 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 统计报表 | 会话量统计 |  | 按时间段统计会话总数、新会话数、已结束会话数，支持趋势图展示。 | 2期-体验提升 | 后期需和业务确认需要什么数据 | 无 | ❌ PPT未提及 | 数据看板(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 会话量统计 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 统计报表 | 渠道统计 |  | 各渠道（小程序、H5、PC）的会话量、转化率分布对比。 | 2期-体验提升 | 后期需和业务确认需要什么数据 | 无 | ❌ PPT未提及 | 数据看板(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 渠道统计 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 转人工 | 关键词转人工 |  |  | 1期-MVP | 自动检测 | 有 | ❌ PPT未提及 | B3-会话配置中心 | 后端逻辑 | 是 | 纯后端规则(仓库已有) | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 自动化配置 | 欢迎语设置 | 可以自动设置什么类型的配置（对话配置页面） | 配置用户进入会话时的自动欢迎语，支持按渠道和时段设置不同内容。 | 1期-MVP |  | 有 | ✅ PPT 2.2 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | 是 | 欢迎语按渠道+时段(仓库已有) | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 自动化配置 | 离线自动回复 |  | 客服不在线时自动回复的配置，支持按时间段设置不同回复内容。 | 1期-MVP |  | 无 | ❌ PPT未提及 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | 是 | 离线自动回复 | B
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客服管理 | 客服账号管理 |  | 增删改查子账号，分配角色权限，支持部门分组。(PPTX 5.1) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 5.1 | B9-客服账号管理(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 账号增删改查+角色权限 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客服管理 | 分流设置(详细) |  | 新建技能组，按来源页面、商品SKU、订单状态等配置分流规则；为组内客服分配权重(0-10)。(PPTX 5.1) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 5.1 | B9-客服账号管理(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 技能组+权重分流 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客服管理 | 默认客服组 |  | 系统自动生成，承接未匹配分流规则的用户，不可删除。(PPTX 5.1) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 5.1 | B9-客服账号管理(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 默认客服组 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客服管理 | 组间切换 |  | 用户在某客服组未得到回复时，支持系统/客服手动将其切换到另一组。(PPTX 5.1) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 5.1 | B9-客服账号管理(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 组间切换 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 客服管理 | 离线留言管理(详细) |  | 留言默认分配/指定客服分配/手动分配三种模式，支持留言列表批量处理。(PPTX 5.1) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 5.1 | B9-客服账号管理(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 离线留言管理(详细) | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 渠道接入 | 客服热线电话(IVR) |  | 支持客服热线电话接入，含IVR语音导航功能。(PPTX 5.2) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 5.2 | B10-渠道接入(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 电话IVR接入 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 渠道接入 | 邮件渠道 |  | 支持邮件渠道接入客服系统。(PPTX 5.2) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 5.2 | B10-渠道接入(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 邮件渠道 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 渠道接入 | 抖音/小红书私信 |  | 支持抖音、小红书等社交媒体私信渠道接入(如有入驻)。(PPTX 5.2) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 5.2 | B10-渠道接入(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 抖音/小红书私信 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 机器人配置 | 商品知识库 |  | 自动同步商品SKU信息的知识库。(PPTX 5.3) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 3.3 | B11-机器人配置(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 商品知识库 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 机器人配置 | 活动知识库 |  | 营销活动相关知识的维护管理。(PPTX 5.3) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 3.3 | B11-机器人配置(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 活动知识库 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 机器人配置 | 物流/售后知识库 |  | 物流配送、售后服务相关知识的维护管理。(PPTX 5.3) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 3.3 | B11-机器人配置(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 物流/售后知识库 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 机器人配置 | 转人工触发条件配置 |  | 配置关键词匹配、重复提问阈值等转人工触发条件。(PPTX 5.3) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 5.3 | B11-机器人配置(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 转人工触发条件 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 机器人配置 | 知识库匹配率监控 |  | 知识库与意图匹配率监控、未解决Top问题统计。(PPTX 5.3) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 3.3 | B11-机器人配置(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 匹配率监控 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 机器人配置 | 对话树可视化编辑 |  | 低代码/零代码配置平台，通过可视化拖拽组件实现业务流程构建。非技术人员可独立完成80%配置。(PPTX 5.3) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 5.3 | B11-机器人配置(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 对话树可视化编辑 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 数据报表 | 机器人报表 |  | 机器人应答率、转人工率、用户满意度、自助解决率、知识库命中率。(PPTX 5.4) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 3.3 | B11-数据报表(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 机器人报表 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 数据报表 | 服务质量报告 |  | 高频问题TOP10、人工未回复率占比、满意度星级分布、差评标签频次统计。(PPTX 5.4) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 5.4 | B11-数据报表(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 服务质量报告 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 数据报表 | 工单报表 |  | 工单创建量、分类占比、平均处理时长、超时工单、各客服/部门处理数量。(PPTX 5.4) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 5.4 | B11-数据报表(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 工单报表 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 数据报表 | 客户分析 |  | 咨询转化率、客服参与订单金额/数量、客诉率。(PPTX 5.4) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 5.4 | B11-数据报表(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 客户分析 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 角色权限体系 | 角色权限配置 |  | 支持超级管理员、质检员、数据分析员、客服主管、普通客服、机器人训练师等6种角色。(PPTX 5.5) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 5.5 | B9-客服账号管理(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 6种角色权限 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-核心能力 | 意图识别 |  | 支持多轮对话上下文理解(5轮+)与跨场景意图识别；售前与售后场景自动切换。(PPTX 4.1) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.1 | B12-智能客服-核心能力(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 意图识别 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-核心能力 | 知识图谱 |  | 整合商品、订单、物流、售后策略数据，支持动态推理与回答生成。(PPTX 4.1) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.1 | B12-智能客服-核心能力(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 知识图谱 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-核心能力 | NLP多模态 |  | 支持文本+图片+语音多模态输入；用户上传商品图片后可自动识别并关联SKU、库存信息。(PPTX 4.1) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.1 | B12-智能客服-核心能力(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | NLP多模态 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-核心能力 | 文档解析 |  | 自动解析Excel/PDF/WORD格式的业务文档并结构化，无需手工配置新问答。(PPTX 4.1) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.1 | B12-智能客服-核心能力(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 文档解析 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-核心能力 | 上下文记忆 |  | 对话间保持上下文(如用户先问A商品，后续有红色的吗应理解针对A商品)。(PPTX 4.1) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.1 | B12-智能客服-核心能力(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 上下文记忆 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售前场景 | 商品参数对比 |  | 用户提出A和B哪个好时，机器人输出参数对比表格及结论。(PPTX 4.2) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.2 | B12-智能客服-售前(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 商品参数对比 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售前场景 | 促销活动解读 |  | 针对满减、折扣、优惠券规则进行清晰说明并计算示例。(PPTX 4.2) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.2 | B12-智能客服-售前(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 促销活动解读 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售前场景 | 尺码/规格推荐 |  | 根据用户身高体重等数据推荐合适的服饰鞋靴尺码。(PPTX 4.2) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.2 | B12-智能客服-售前(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 尺码/规格推荐 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售前场景 | 个性化商品推荐 |  | 结合用户浏览记录、购买历史，精准推荐相关商品。(PPTX 4.2) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 3.5 | B12-智能客服-售前(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 个性化商品推荐 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售前场景 | 热点问题预测 |  | 根据用户输入实时内容预测可能想问的下一个问题，同步展示相关信息。(PPTX 4.2) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.2 | B12-智能客服-售前(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 热点问题预测 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售中售后 | 物流跟踪(机器人) |  | 实时查询物流轨迹，主动推送异常预警(如包裹滞留超过3天)。(PPTX 4.3) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.3 | B12-智能客服-售中售后(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 物流跟踪 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售中售后 | 订单状态查询(机器人) |  | 查询订单详情(支付状态、发货进度、预计送达时间)。(PPTX 4.3) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.3 | B12-智能客服-售中售后(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 订单状态查询 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售中售后 | 退换货引导(机器人) |  | 引导用户自助发起退换货申请，填写原因并上传凭证。(PPTX 4.3) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.3 | B12-智能客服-售中售后(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 退换货引导 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售中售后 | 退差价/改地址(机器人) |  | 支持对话内自助操作退差价、修改收货地址。(PPTX 4.3) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.3 | B12-智能客服-售中售后(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 退差价/改地址 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 智能客服-售中售后 | 延期发货检测 |  | 检测到订单即将超时，主动弹出提示并引导用户处理。(PPTX 4.3) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.3 | B12-智能客服-售中售后(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | 延期发货检测 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 人机协同机制 | 无缝转人工 |  | 机器人无法解决时一键转人工，历史对话同步，用户无需重复表达。(PPTX 4.4) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.4 | B12-人机协同(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 无缝转人工 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 人机协同机制 | 辅助模式 |  | 机器人辅助客服输入话术，客服主导回复。(PPTX 4.4) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.4 | B12-人机协同(3期) | 前后端联动 | 否(3期) | 辅助模式 | 未分配(非本期)
客服系统 | 商城运营后台(平台端) | 人机协同机制 | AI质检与会话摘要 |  | 自动分析客服与用户的对话内容，生成标准化的会话摘要，供主管复盘及数据分析。(PPTX 4.4) | 3期-AI智能化 | 未纳入讨论范围，待一期二期开发结束讨论 | 无 | ✅ PPT 4.4 | B12-人机协同(3期) | 后端逻辑 | 否(3期) | AI质检与会话摘要 | 未分配(非本期)
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 | 在线客服 |  | 支持文字、表情、图片、语音消息收发；支持发送订单卡片、商品卡片，便于客服快速定位用户咨询的商品与订单上下文。 | 1期-MVP |  | 无 | ❌ PPT未提及 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 在线客服聊天入口 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 | 电话呼叫 |  | 在商品页或客服对话页提供一键拨打客服电话图标，满足紧急或复杂问题的语音沟通需求。 | 1期-MVP |  | 无 | ❌ PPT未提及 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 电话呼叫(H5) | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 | 咨询入口 | 商品详情页 | 在商品详情页底部或侧边提供在线咨询按钮，一键进入客服对话。 | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 2.1 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 商品详情页 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 |  | 订单详情页 | 在订单详情页提供联系客服入口，自动关联当前订单信息。 | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 2.1 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 订单详情页(带入订单) | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 |  | 个人中心/我的 | 在个人中心设置客服入口，方便用户随时找到客服。 | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 2.1 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 个人中心 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 | 咨询入口 | 购物车页 | 咨询购物车内商品相关问题，自动带入购物车商品信息。(PPTX 2.1) | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 2.1 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 购物车页(带入商品) | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 |  | 物流详情页（） | 物流客服和在线客服 | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 2.1 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 物流详情页 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 |  | 退换货入口 |  | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 2.1 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 退换货入口 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 客服入口 | 全站悬浮窗（首页） |  | 右下角悬浮客服入口，支持拖拽，方便用户随时发起咨询。(PPTX 2.1) | 1期-MVP |  | 有 | ✅ PPT 2.1 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 是 | 全站悬浮窗(仓库已有) | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 会话体验 | 消息已读/未读 |  | 显示对方消息已读/未读状态，提升沟通体验。(PPTX 2.2) | 2期-体验提升 |  | 有 | ✅ PPT 2.2 | C2-聊天窗主界面 | 前后端联动 | 否(2期) | 已读未读(仓库已有) | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 会话体验 | 断线重连 | 咨询记录 | 网络异常后自动重连并恢复历史会话，确保会话不丢失。(PPTX 2.2) | 1期-MVP |  | 有 | ✅ PPT 2.2 | C2-聊天窗主界面 | 后端逻辑 | 是 | 断线重连(仓库已有) | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | FAQ机器人客服 | 快捷问题 |  | 进入会话前展示常见问题快捷入口，客户可一键选择常见问题减少输入成本。 | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 2.2 | C3-FAQ机器人 | 前后端联动 | 是 | 快捷问题入口 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | FAQ机器人客服 | 多轮引导 |  | 机器人通过多轮问答逐步收集客户问题信息（如订单号、问题类型），引导至精准解决方案。 | 2期-体验提升 |  | 无 | ❌ PPT未提及 | C3-FAQ机器人 | 前后端联动 | 否(2期) | 多轮引导 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | FAQ机器人客服 | 服务指南 |  | 提供退换货流程、支付方式、配送说明、发票政策等图文操作指南，引导客户自助解决问题。 | 1期-MVP |  | 无 | ❌ PPT未提及 | C3-FAQ机器人 | 前后端联动 | 是 | 服务指南(图文) | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | FAQ机器人客服 | 智能自助服务 |  | 接入机器人客服，提供关注自动回复、关键词自动回复、常见问题FAQ指引，实现7x24小时秒级响应。 | 2期-体验提升 |  | 无 | ✅ PPT 2.3 | C3-FAQ机器人 | 前后端联动 | 否(2期) | 智能自助服务 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 智能自助服务 | 猜你想问 |  | 基于用户当前浏览的商品和订单状态，预判可能的问题并主动推送。(PPTX 2.3) | 2期-体验提升 |  | 无 | ✅ PPT 2.3 | C3-FAQ机器人 | 前后端联动 | 否(2期) | 猜你想问 | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 智能自助服务 | 自助办理 | 对话框上方卡片 | 在对话窗内直连业务系统，支持自助查订单、改地址、退差价、申请退款等操作。(PPTX 2.3) | 2期-体验提升 |  | 无 | ✅ PPT 2.3 | C3-FAQ机器人 | 前后端联动 | 否(2期) | 自助办理(对接业务系统) | A
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 人工客服 | 排队等待提示 |  | 转人工后展示当前排队人数与预计等待时间，支持留言选项避免长时间等待。 | 2期-体验提升 |  | 无 | ✅ PPT 2.2 | C4-人工客服交互 | 前后端联动 | 否(2期) | 排队等待提示 | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 人工客服 | 留言与离线反馈 |  | 客服不在线时支持用户留言提交，并保留历史聊天记录，方便用户随时查看进度。 | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 2.2 | C4-人工客服交互 | 前后端联动 | 是 | 留言提交表单 | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 人工客服 | 服务评价 |  | 会话结束后，用户可对本次客服的服务态度与专业性进行星级评价或文字反馈。 | 1期-MVP |  | 无 | ✅ PPT 2.2 | C4-人工客服交互 | 前后端联动 | 是 | 服务评价弹窗 | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 人工客服 | 输入状态提示 |  | 客服正在输入时，用户端显示客服正在输入提示，增强沟通体验。 | 2期-体验提升 |  | 无 | ❌ PPT未提及 | C2-聊天窗主界面 | 前后端联动 | 否(2期) | 输入状态提示 | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 消息与交互 | 订单卡片交互 |  | 展示订单卡片，包含订单号、商品、金额、状态，客户可直接点击查看详情或执行操作。 | 1期-MVP/2期-体验提升 | 可以选择订单进行操作（申请退换货、取消订单、修改地址） | 无 | ❌ PPT未提及 | C2-聊天窗主界面 | 前后端联动 | 是 | ★订单卡片(含退换货操作) | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 消息与交互 | 商品卡片交互 |  | 展示商品卡片，包含图片、名称、价格，客户可直接点击查看商品详情或加入购物车。 | 1期-MVP/2期-体验提升 |  | 无 | ✅ PPT 2.1 | C2-聊天窗主界面 | 前后端联动 | 是 | ★商品卡片(含加购) | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 消息与交互 | 富媒体消息 |  | 支持图文消息（一期）、视频消息、优惠券卡片等多种富媒体内容展示。 | 1期-MVP/2期-体验提升 |  | 无 | ✅ PPT 2.2 | C2-聊天窗主界面 | 前后端联动 | 是 | ★富媒体消息(图文/视频/券) | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 会话管理 | 历史会话 |  |  | 1期-MVP | 一个聊天框保存所有聊天记录 | 有 | ✅ PPT 3.7 | C2-聊天窗主界面 | 前后端联动 | 是 | 历史会话(仓库已有) | B
客服系统 | 前端商城（PC/H5/小程序） | 智能客服 | 基于大模型的智能客服-基础版 |  |  | 2期-体验提升 |  | 无 | ❌ PPT未提及 | C3-FAQ机器人/C6(2期) | 前后端联动 | 否(2期) | 大模型智能客服 | A(部分)