## A泳道排期甘特
A 泳道 — 原型排期甘特图 (W1: 6/9-6/15 ¦ W2: 6/16-6/22 ¦ W3: 6/23-6/30)
甘特图 — 按层级排序 (L0->W1 / L1+L2->W2 / L3->W3)
原型归属 | 层级 | 强依赖 | W1 (6/9-6/15) | W2 (6/16-6/22) | W3 (6/23-6/30)
B1-工作台首页 | L0 基础 | — | 搭工作台框架(mock会话,数据W2后接)
C1-客服入口地图 | L0 基础 | — | 画9个入口位置+按钮样式(参数后定)
B2-会话工作区(聊天窗) | L1 | B3 |  | 画聊天窗UI+定布局
C3-FAQ机器人 | L1 | — |  | 画快捷问题+服务指南
B2-右栏360度客户视图 | L2 | B2 |  | 画4个数据Tab(挂B2右侧,B2先画)
B6-评价管理 | L3 | C4 |  |  | 画评价列表(用C4字段)
工作量汇总 |  |  | W1: 2项 | W2: 3项 | W3: 1项
跨泳道协调点（A/B 必须先对齐的接口契约）
# | 周次 | 依赖关系 | 需对齐内容
1 | W1末/W2初 | B3->B2/C2 | 路由规则产出什么会话标签,B2/C2聊天窗怎么显示
2 | W1末/W2初 | B5->C3 | FAQ知识库的分类结构,决定C3快捷问题怎么分组
3 | W2 | C4->B6/B7 | C4收集哪些评价/留言维度,B6/B7才能展示
4 | W1<->W2 | C1<->C2 | C1入口带什么参数(商品ID/订单ID),C2显示上下文
关键路径: B3(W1) -> C2(W2) -> C4(W2) -> B6(W3)
A 详细功能清单（1期-MVP 本期）
一级菜单 | 二级菜单 | 子页面 | 功能说明 | 原型归属 | 端类型 | 备注/开发建议 | 层级
[ B1-工作台首页 ] — 本期 2 项
工作台 | 多渠道工作台 |  | 统一聚合来自小程序、H5等多端用户的会话，支持多客服同时在线接待。 | B1-工作台首页 | 前后端联动 | 仓库已有，改造即可 | L0 基础
工作台 | 待处理事项 |  | 展示待接待会话、待回复消息等，支持一键接入处理。 | B1-工作台首页 | 前后端联动 | 仓库已有，改造即可 | L0 基础
[ B2-会话工作区(聊天窗) ] — 本期 2 项
会话管理 | 会话协作 | 会话转接 | 支持会话转接给其他客服，确保问题精准对接。 | B2-会话工作区(聊天窗) | 前后端联动 | 中栏-会话转接(仓库已有) | L1
会话管理 | 消息撤回 |  | 支持客服撤回已发送的消息，避免误发敏感信息。 | B2-会话工作区(聊天窗) | 前后端联动 | 中栏-消息撤回 | L1
[ B2-右栏360°客户视图 ] — 本期 4 项
客户信息模块 | 360度客户视图-基础信息 |  | 展示会员等级、注册时长、手机号、联系方式。(PPTX 3.2) | B2-右栏360°客户视图 | 前后端联动 | ★基础信息(从会员库取)
客户信息模块 | 360度客户视图-行为数据 |  | 展示近30天访问次数、浏览商品轨迹、加购记录、搜索记录。(PPTX 3.2) | B2-右栏360°客户视图 | 前后端联动 | ★行为数据(从埋点系统取)
客户信息模块 | 360度客户视图-交易数据 |  | 展示历史订单数量、总消费金额、客单价、退款率。(PPTX 3.2) | B2-右栏360°客户视图 | 前后端联动 | ★交易数据(从OMS/订单库取)
客户信息模块 | 360度客户视图-服务数据 |  | 展示历史咨询次数、平均满意度评分、投诉记录。(PPTX 3.2) | B2-右栏360°客户视图 | 前后端联动 | ★服务数据(从客服库统计)
[ B6-评价管理 ] — 本期 1 项
评价管理 | 客服评价 |  | 查看用户对客服的评价详情和评分，支持按客服、时间、评分筛选。 | B6-评价管理 | 前后端联动 | 评分详情+筛选 | L3
[ C1-客服入口地图 ] — 本期 9 项
客服入口 | 在线客服 |  | 支持文字、表情、图片、语音消息收发；支持发送订单卡片、商品卡片，便于客服快速定位用户咨询的商品与订单上下文。 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 在线客服聊天入口 | L0 基础
客服入口 | 电话呼叫 |  | 在商品页或客服对话页提供一键拨打客服电话图标，满足紧急或复杂问题的语音沟通需求。 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 电话呼叫(H5) | L0 基础
客服入口 | 咨询入口 | 商品详情页 | 在商品详情页底部或侧边提供在线咨询按钮，一键进入客服对话。 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 商品详情页 | L0 基础
客服入口 |  | 订单详情页 | 在订单详情页提供联系客服入口，自动关联当前订单信息。 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 订单详情页(带入订单) | L0 基础
客服入口 |  | 个人中心/我的 | 在个人中心设置客服入口，方便用户随时找到客服。 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 个人中心 | L0 基础
客服入口 | 咨询入口 | 购物车页 | 咨询购物车内商品相关问题，自动带入购物车商品信息。(PPTX 2.1) | C1-客服入口地图 | 前端UI | 购物车页(带入商品) | L0 基础
客服入口 |  | 物流详情页（） | 物流客服和在线客服 | C1-客服入口地图 | 前端UI | 物流详情页 | L0 基础
客服入口 |  | 退换货入口 |  | C1-客服入口地图 | 前端UI | 退换货入口 | L0 基础
客服入口 | 全站悬浮窗（首页） |  | 右下角悬浮客服入口，支持拖拽，方便用户随时发起咨询。(PPTX 2.1) | C1-客服入口地图 | 前端UI | 全站悬浮窗(仓库已有) | L0 基础
[ C3-FAQ机器人 ] — 本期 2 项
FAQ机器人客服 | 快捷问题 |  | 进入会话前展示常见问题快捷入口，客户可一键选择常见问题减少输入成本。 | C3-FAQ机器人 | 前后端联动 | 快捷问题入口 | L1
FAQ机器人客服 | 服务指南 |  | 提供退换货流程、支付方式、配送说明、发票政策等图文操作指南，引导客户自助解决问题。 | C3-FAQ机器人 | 前后端联动 | 服务指南(图文) | L1
图例:
L0 | 基础(绿)
L1 | (蓝)
L2 | (黄)
L3 | (橙)

## B泳道排期甘特
B 泳道 — 原型排期甘特图 (W1: 6/9-6/15 ¦ W2: 6/16-6/22 ¦ W3: 6/23-6/30)
甘特图 — 按层级排序 (L0->W1 / L1+L2->W2 / L3->W3)
原型归属 | 层级 | 强依赖 | W1 (6/9-6/15) | W2 (6/16-6/22) | W3 (6/23-6/30)
B3-会话配置中心 | L0 基础 | — | 定路由规则+敏感词库+画配置UI
B5-知识库管理 | L0 基础 | — | 定FAQ分类结构+画管理UI
C2-聊天窗主界面 | L1 | B3 |  | 画聊天窗+订单/商品卡片UI
C4-人工客服交互 | L2 | — |  | 画留言表单+评价弹窗(定字段,C2先)
B7-留言离线管理 | L3 | C4 |  | 画留言管理(C4先做,B紧跟)
B4-历史会话质检 | L2 | — |  |  | 画历史列表(改造现有)
工作量汇总 |  |  | W1: 2项 | W2: 3项 | W3: 1项
跨泳道协调点（A/B 必须先对齐的接口契约）
# | 周次 | 依赖关系 | 需对齐内容
1 | W1末/W2初 | B3->B2/C2 | 路由规则产出什么会话标签,B2/C2聊天窗怎么显示
2 | W1末/W2初 | B5->C3 | FAQ知识库的分类结构,决定C3快捷问题怎么分组
3 | W2 | C4->B6/B7 | C4收集哪些评价/留言维度,B6/B7才能展示
4 | W1<->W2 | C1<->C2 | C1入口带什么参数(商品ID/订单ID),C2显示上下文
关键路径: B3(W1) -> C2(W2) -> C4(W2) -> B6(W3)
B 详细功能清单（1期-MVP 本期）
一级菜单 | 二级菜单 | 子页面 | 功能说明 | 原型归属 | 端类型 | 备注/开发建议 | 层级
[ B3-会话配置中心 ] — 本期 6 项
会话管理 | 智能路由与分流 |  | 根据规则（如售前/售后、商品类目、客服空闲状态）进行会话自动分配，支持排队溢出转移，确保流量精准分配。 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | ★核心:规则编辑器+路由引擎 | L0 基础
会话管理 | 敏感词过滤 |  | 自动检测并过滤消息中的敏感词汇，支持自定义敏感词库。 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | 敏感词库管理+双向拦截 | L0 基础
会话管理 | 会话超时设置 |  | 配置会话无响应自动关闭时间，超时后自动结束会话并可发送结束语。 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | 无响应自动关闭+结束语 | L0 基础
转人工 | 关键词转人工 |  |  | B3-会话配置中心 | 后端逻辑 | 纯后端规则(仓库已有) | L0 基础
自动化配置 | 欢迎语设置 | 可以自动设置什么类型的配置（对话配置页面） | 配置用户进入会话时的自动欢迎语，支持按渠道和时段设置不同内容。 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | 欢迎语按渠道+时段(仓库已有) | L0 基础
自动化配置 | 离线自动回复 |  | 客服不在线时自动回复的配置，支持按时间段设置不同回复内容。 | B3-会话配置中心 | 前后端联动 | 离线自动回复 | L0 基础
[ B4-历史会话质检 ] — 本期 2 项
会话管理 | 历史服务记录 |  | 查看已结束的会话记录，支持按客服、客户、时间范围搜索，便于回溯与质检。 | B4-历史会话质检 | 前后端联动 | 仓库已有，改造筛选 | L2
会话管理 | 历史会话 |  | 查看所有历史会话列表，支持多维度筛选和导出。 | B4-历史会话质检 | 前后端联动 | 仓库已有，含AI对话 | L2
[ B5-知识库管理 ] — 本期 3 项
知识库管理 | 知识库 |  | 常见问题/FAQ的创建、编辑、分类、上下架管理，支持富文本和图文混排。 | B5-知识库管理 | 前后端联动 | ★FAQ增删改查+富文本编辑器 | L0 基础
知识库管理 | 快捷回复 |  | 预设常用回复内容，客服可在会话中一键使用，提高回复效率。 | B5-知识库管理 | 前后端联动 | 快捷回复管理(B2也调用) | L0 基础
知识库管理 | 话术库 |  | 标准回复话术的维护和管理，支持按场景（售前/售后/投诉）分类。 | B5-知识库管理 | 前后端联动 | 话术库(售前/售后/投诉分类) | L0 基础
[ B7-留言离线管理 ] — 本期 1 项
会话管理 | 留言与离线反馈 |  | 客服不在线时支持用户留言提交，并保留历史聊天记录，方便用户随时查看进度。 | B7-留言离线管理 | 前后端联动 | B端留言列表+分配 | L3
[ C2-聊天窗主界面 ] — 本期 5 项
会话体验 | 断线重连 | 咨询记录 | 网络异常后自动重连并恢复历史会话，确保会话不丢失。(PPTX 2.2) | C2-聊天窗主界面 | 后端逻辑 | 断线重连(仓库已有) | L1
消息与交互 | 订单卡片交互 |  | 展示订单卡片，包含订单号、商品、金额、状态，客户可直接点击查看详情或执行操作。 | C2-聊天窗主界面 | 前后端联动 | ★订单卡片(含退换货操作) | L1
消息与交互 | 商品卡片交互 |  | 展示商品卡片，包含图片、名称、价格，客户可直接点击查看商品详情或加入购物车。 | C2-聊天窗主界面 | 前后端联动 | ★商品卡片(含加购) | L1
消息与交互 | 富媒体消息 |  | 支持图文消息（一期）、视频消息、优惠券卡片等多种富媒体内容展示。 | C2-聊天窗主界面 | 前后端联动 | ★富媒体消息(图文/视频/券) | L1
会话管理 | 历史会话 |  |  | C2-聊天窗主界面 | 前后端联动 | 历史会话(仓库已有) | L1
[ C4-人工客服交互 ] — 本期 2 项
人工客服 | 留言与离线反馈 |  | 客服不在线时支持用户留言提交，并保留历史聊天记录，方便用户随时查看进度。 | C4-人工客服交互 | 前后端联动 | 留言提交表单 | L2
人工客服 | 服务评价 |  | 会话结束后，用户可对本次客服的服务态度与专业性进行星级评价或文字反馈。 | C4-人工客服交互 | 前后端联动 | 服务评价弹窗 | L2
图例:
L0 | 基础(绿)
L1 | (蓝)
L2 | (黄)
L3 | (橙)